## Plan1
# | Atividade | Data de Início | Duração | Término
1 | ESCALADA | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
2 | Treinamento Físico | 2020-07-05 | 365 | 2021-07-05
3 | Aclimatação | 2021-07-05 | 30 | 2021-08-04
4 | Equipamentos | 2021-05-05 | 90 | 2021-08-03
5 | Logística | 2020-08-05 | 180 | 2021-02-01
Formulas:
Término = SUM([Data de Início]:[Duração])